## Info
Nom des Programeur:	Pierre-Rafael Vellone

Version de Java:	1.8
Environement de Dev:	Eclipse 2018-12
Logiciel de version:	Git
Depot:	https://github.com/EtudePRV/TP2-4B6.git
Application de DB:	SQLite

## Échéancier
Référence	Tâche	Durée	Antériorité	Priorité	Programmeur assigné	State
A	Mise en place de la BD et insertion de donner	1		1	Pierre-Rafael	Done
B	Creer une class pour gerer la BD	2	A	1	Pierre-Rafael	Done
C	Creation des fenetre	2		2	Pierre-Rafael	Done
D	Creation des controleur	2		1	Pierre-Rafael
E	Implementation des Listener	3	B,D,C	1	Pierre-Rafael
F	aide en ligne	1		3	Pierre-Rafael

## Livrabl1
Tâche	Programmeur
A	Pierre-Rafael
B	Pierre-Rafael
C	Pierre-Rafael

## Livrable2
Tâche	Programmeur
D	Pierre-Rafael
E	Pierre-Rafael
F	Pierre-Rafael